## Sheet1
Burndown Chart
| Hours |  | Remaining Issues |  | Done Today
Day | Planned | Actual | Planned Issues | Actual Issues
0 |  |  | 25 | 35 | N/A
5 | 8 | 2 | 23 | 35 | 0
10 | 8 | 2 | 21 | 35 | 0
15 | 8 | 5 | 19 | 33 | 2
20 | 8 | 9 | 18 | 30 | 3
25 | 8 | 14 | 17 | 29 | 1
30 | 8 | 16 | 15 | 27 | 2
35 | 8 | 14 | 14 | 25 | 2
40 | 8 | 13 | 13 | 22 | 3
45 | 8 | 14 | 11 | 20 | 2
50 | 8 | 9 | 10 | 17 | 3
55 | 8 | 14 | 8 | 17 | 0
60 | 8 | 6 | 6 | 14 | 3
65 | 8 | 10 | 4 | 10 | 4
70 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4
82 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6